# 差异化战略:剩下的五周买什么(对"7 天就完成了,怎么超过别人"的正面回答)

2026-07-03,Fable 5。这是战略文档,拍板项见文末;拍板后结论回写 现状与任务.md §6。

## 1. 先回答问题本身

"按目前进度 7 天完成全部"是对的——完成的是'能交'版:算法能跑、数字能看、ST 能编译、报告能写满。

全国大多数队伍会在截止前一两周赶出的就是这个版本。7 天版的我们 = 别人的终点。

所以剩余五周不是"把同样的事做慢一点",是用别人没有的时间预算,买别人买不起的六样东西。

语音赛已经验证过评委偏好(获奖理由引用的是成熟组合+工程质量+报告质量,不是算法花哨度),

本赛道评分表也是同一结构:模型+报告 30 / PLC 30 / 可视化 20 / 演讲 10 / 创新只有 10。

超越的路径不是更炫的算法,是每一个评分项都做到评委见过的天花板。

## 2. 竞争画像(知彼)

| 层 | 预估占比 | 典型作品 | 我们 7 天版的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通队 | ~60-70% | 单层 GA/规则、匀速模型、静态图、ST=Python 直译、可视化=网格变色 | 已超过 |
| 强队 | ~20-30% | 规范多目标建模、完整 ST 工程、像样可视化、报告整齐 | 大致持平 |
| 获奖线 | 前几名 | 强队 + 让评委记住的 2-3 个"这队懂行"瞬间 | 差距=以下六杠杆 |

已落地的差异化资产(骨架期白赚的):δ 预留项存在性证明(F2)、紧库存贪心失败现象(F3)、

双口径论证(F1)、Python↔ST 一致性向量链、扫描周期分片状态机、多 seed 统计。

这些已经是"懂行瞬间"的候选,但还不够厚。

## 3. 六个提升杠杆(按 ROI 排序,每个独立成活、不动主线口径)

### L1 物理真实度:梯形速度曲线(加减速)+ 装卸时间 【W1-W2,评分项:模型准确性】

现状:匀速模型(学生通病)。真实堆垛机加减速 ≈0.3-0.5 m/s²,短程行程被匀速模型显著低估,

且会改变"近位 vs 低位"的最优解结构——这是实质建模升级,不是装饰。

做法:t(d)=分段(三角形/梯形速度曲线),Python 与 FC_CalcTravelTime 同步加 xUseAccel 开关,

口径走 canonical 变更流程,新旧模型对比图一张(又一个"懂行瞬间")。

题面依据:"贴近实际工程应用"是原话。

### L2 作业真实度:出库任务流 + 存取混合(双命令周期) 【W2,评分项:模型准确性+创新】

关键发现:题面写的是"存取效率(如单位时间存取量)"——取也在题面内,我们目前只做了存。

补出库仿真不是加戏,是把题面覆盖完整;大多数队会漏掉这半边。

做法:出库任务按频次抽样生成 → 存取混合作业流 → 引入 AS/RS 标准概念"双命令周期"

(一次行程完成一存一取,省空驶)→ 指标加"单位时间存取量(吞吐)"。

这一步做完,"访问频次"才真正闭环:高频货放近处的收益在出库流里直接兑现。

### L3 理论严谨度:解析下界 + Pareto 前沿 【W2-W3,评分项:模型准确性+创新10%】

NSGA-II 前沿(已拍板做,W-004):AWRA-LS 离前沿多近,一图定音。

解析对比:AS/RS 经典文献(Bozer & White 连续货架近似)有期望行程时间解析式,

把我们的仿真值和理论值并排——"仿真-理论-实现"三级证据链,学术味最足的一页。

### L4 PLC 工程深度:实测扫描负载数据 【W3,评分项:AC500 实现 30%】

AB 仿真里实测:单周期分片计算耗时(µs)、看门狗裕量倍数、不同 nBatchPerCycle 的负载曲线,

给出"10ms 任务周期下 CPU 占用 X%"的实测表。

学生作品给这种数据的凤毛麟角;这是 ABB 工程师评委最认的语言。

### L5 绿色工程叙事:能耗的工程换算 【W3,评分项:报告+演讲;评委明示偏好】

现状:能耗=kg·m 相对值。升级:按假设作业强度(如 500 存取/日)换算 kWh/年、电费、CO2,

假设全部显式标注(不编数纪律);呼应出题方(ABB 运动控制事业部=卖变频器/电机的)

"节能增效、脱碳"背景叙事——王余(ABB传动产品业务中国区负责人)开赛致辞点名

"绿色工程视野、降低系统能耗、打造'会思考'的立体仓储系统"(原误记"王玉",0705订正)。

报告封面级卖点候选:"较基线年省电 X kWh(按声明假设)"。

### L6 演示冲击力:堆垛机动画回放 + 对比模式 【W4,评分项:可视化 20%+演讲 10%】

从"网格变色"升级为:堆垛机沿路径逐格移动动画(按切比雪夫时序回放)、

策略一键切换对比、超重报警现场演示(F3 现象现场复现)。

决赛已定 8/15 与初赛全套一起交,这 20% 是六杠杆里单位分值最高的。

### L7 拟真度阶梯:三档同管线验证 【✅0705 落地,评分项:模型准确性+创新;用户拍板"分3档展示"】

用户定调(0705,核心优势叙事):**"我们的一大优势就是,为了切合生产实际,进行了大量的调研,

以真实场景入手,建立了真实的拟真模型"**——报告引言、PPT、录屏解说词统一按此主张行文。

档1 数据模型 / 档2 工程主口径 H / 档3 工业场景(泊松峰谷+装卸+频次噪声+故障,参数显式 canonical G 节);

同批货物同管线并排跑:降幅阶梯 60%→53%→53%,排序不变违规 0(F17,fig16,报告 §4.5)。

附带资产:7 组厂商机型参数样本+Bozer-White 1984 原文锚+ABB 自有堆垛机手册/再生案例锚

(η_regen=0.40 落于 ABB 案例区间 32%~54%)+防伪清单——参数论证四层防御闭环(L7 设计稿 §4)。

剩余:档3.5(I/O 双口/异构仓位)暂缓;S 曲线仅展望(ABB 堆垛机材料本身用线性斜坡,反向支持梯形主口径)。

## 4. 时间预算(总排期见 现状与任务.md §3,此处为杠杆映射)

W1(7/06-12)AB 工程闭环 + L1 加减速 | W2(7/13-19)L2 存取混合 + L3 下界/前沿

W3(7/20-26)L4 实测负载 + L5 绿色换算 + ST 全链同步 | W4(7/27-8/02)L6 可视化+录屏

W5(8/03-09)报告生成器+PPT | W6(8/10-15)红队 QA+全包自审 → 8/15 交,8/16-26 纯缓冲

## 5. 抗单点故障体系(对"突然没法用你怎么办"的回答)

git 版本库(2026-07-03 已建,见 §6):每晚 commit;建议加 Gitee 私有远程(拍板项)。

单一真相源三件套:现状与任务.md(进度对账)/ canonical_assumptions.md(口径)/

实验发现.md(素材)——任何智能体(Codex/新 Claude/人)冷启动只需读这三份。

执行单模式:docs/Codex执行单_搭建期.md 每任务自包含提示词,Codex 可独立执行;

W-005 类 GUI 任务附人工操作卡,你自己也能照卡执行。

回归测试=护栏:15 用例锁死口径与头条数字,谁接手都不怕改坏(红了=动了口径)。

降级预案:若我不可用,执行顺序 = 现状与任务.md §5 的"下一步"清单 → 执行单按优先级;

每周五出"里程碑验收清单"(你不懂技术也能逐条核对的验收标准,W1 起随周报生成)。

## 6. 风险控制

六杠杆彼此独立、逐个合入:任何一个做不完,直接砍掉不伤主线("能交"版始终完好)。

一切口径变更(L1 加减速、L2 新指标)走 canonical 变更流程+回归测试更新,禁止顺手改。

主线数字冻结在 tests/test_sim.py;新模型开新口径标签,新旧不混(语音赛口径红线)。

## 7. 算法天花板路线图 v2(2026-07-04,L1/L2/L3/L5 落地后的下一层)

核心判断(先说结论):在"期望取货时间"单指标上,AWRA-LS 距已证可达的最优 8.8%(F9,0705订正),

继续死磕这个数字边际收益趋零——文献参照:RMFS 上 DRL 对最佳决策规则的改善也仅 ~5.4%

(资料包 S03)。天花板不在同一道题做到 100 分,而在把题做大一圈、每一圈都做优:

从"单批入库的静态优化"升级到"会运行、会适应、会自愈的仓储系统"。四个方向按 ROI 排序:

状态注记(0704 深夜):A2/A1/A3 已全部完成(=T10/T11/T12,结论见 实验发现 F11/F13/F12),

A5 可选未做。本节保留设计意图供报告写作引用;任务实时状态以 现状与任务.md §5 为准。

### A2 周期重排闭环 re-slotting(最强工程叙事)【T10,✅】

在线运行会积累"布局熵":后到的货被迫放次优位、出库留下空洞,布局渐渐劣化——

仿真展示这条漂移曲线,然后引入夜班低峰重排(复用 FB_LocalSwapImprove!PLC 侧零新增),

把布局拉回最优,形成"白天在线决策 + 夜间批量自愈"的运行闭环。

文献支撑:load shuffling(资料包一期 S1);对真实 WMS 是核心操作,大多数参赛队不会想到"仓库要运行"。

### A1 场景自适应权重(把 AWRA 的 Adaptive 做实)【T11】

F5 已证:最优权重依赖场景(在线/批量要不同 δ,分布/密度也影响)。做法:离线在

场景网格(库存密度×货物分布×作业模式)上标定最优权重 → 生成"场景特征→权重"策略表 →

PLC 按当前场景查表切换(查表=确定性可解释,资料包 S04 contextual bandit 思想的轻量版)。

这让"自适应"从名字变成机制,创新 10% 的主素材。

### A3 鲁棒性压力矩阵(语音赛打法复刻)【T12】

三类扰动下的退化曲线对比:①需求漂移(频次分布突变,热货变冷)②突发重货潮(Case C 极端化)

③设备退化(某几层承重降级——呼应"设备损耗"要素,别人只把损耗当指标我们把它当扰动源)。

结论预期:"AWRA 系在扰动下退化最平缓"= 鲁棒性表征,评委记忆点。

### A5 RL 小型对照【T13,✅0705 实跑完成:轻量线性 RL 达 7.82s=聪明就近,差标定 8.2%,学不出 δ(F16)——"平/负结果也有价值"预期兑现】

用资料包克隆的 Warehouse-Optimization(PPO)思路做小型 DRL 对照:预期 ≈ 规则或略差

(文献 5.4% 上限 vs 我们距最优 8.8%);无论结果如何都如实写——正结果=多一个点,

负/平结果=论证"免训练可解释路线"的定量依据(语音赛 LoRA 负结果叙事复刻)。

### 不做清单(同样重要,写进报告"工程取舍"表)

A*路径规划:堆垛机双轴同动、巷道内无障碍,切比雪夫直达即物理最优;A* 适用于

"把 20×20 当平面移动机器人地图"的另一种解读——报告加半页论证(考虑过且能说清为什么不用,

比盲目堆上去更显专业;资料包多处提 A*,这是我们主动的模型判断)。

GNN/在线 DRL 上 PLC:资料包自己也判"装饰化风险",只进展望。

查表执行(SlotPriority 表):我们的在线评分 400 次浮点已是微秒级,查表反而丢解释链。

## 8. 40 天冲刺计划(2026-07-05 定;**同日晚按用户三拍板修订**:无实体 AC500、

8/26=初赛提交不上台答辩、实体化投入冻结至 8/26 后)

修订要点:真机线(旧 R4)取消;演讲台词稿/模拟答辩后置到决赛阶段;

录屏与 PPT 自明性成为演示印象分的唯一载体,规格上调(录屏必须带解说,

PPT 每页要在无人讲解时自成立)。8/26 后解锁清单见 §8.5。

### 8.1 核心判断:剩下的仗不在技术,在转化

盘点:六杠杆 L1-L6 与天花板 A1-A3 全部落地,剩余正式任务只有 T17 执行(Codex 搬砖)、

T9 报告、T18 红队。而评分里报告 30%+演讲 10%=40 分,现在一个字没写;决赛可视化 20%

刚开工。风险结构已反转:不再是"做不完",而是"90 分的工作被卖成 70 分"。

40 天的每一分投入按"评委能看到的增量"排序,不按"技术有多难"排序。三条主线:

A 转化质量(报告/图表/PPT/录屏/演讲)——40 分对应 0 产出,最大 ROI;

B 答辩人培养——用户零基础,演讲 10%+决赛问答全压在人身上,必须体系化喂养;

C 装甲加固——提交彩排/真机数据/红队自审,防"归零型"风险。

### 8.2 提升清单(R 系列,ROI 排序;R=Raise)

| # | 动作 | 主线 | 打到的分 | 成本 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 报告叙事骨架+样章前置(不等 W5) | A | 报告30% | 3天 | 骨架=递进故事(随机存放→在线评分→批量上界→PLC 落地→绿色账);先写最强一章当"样章"定文风(学术克制/去AI味),每章交付即过六要素自查 |
| R3 | 提交彩排:按官方邮件规范走一遍假提交 | C | 防归零 | 半天 | 7z 加密+密码正文+QQ中转站+主题格式(情报§6①);8月前先演一次,别等 8/15 现学 |
| R6 | 现场调权重演示:可视化加 α/β/γ/δ 输入框 | A | 可视化20%+演讲10% | 半天 | 权重本就是 GVL_Param 可调变量,只加画面元件;演示脚本加第7步"评委现场改权重,推荐位实时变化"——决赛杀手锏 |
| R5 | "轻量数字孪生"叙事重构 | A | 创新10%+报告 | 1天 | 把已有的 Python↔ST 同源+一致性向量+同seed演示批,包装成"数字孪生验证方法论"章节(资料包§11:数字孪生是官方关键词);零新代码 |
| R2 | 用户学习体系(0705晚修订:答辩演练部分冻结) | B | 掌握全项目(用户目标) | 贯穿 | 学习路线图+每周一课(算法→口径→PLC→演示)照做;台词稿/模拟答辩后置至 8/26 后(初赛不上台) |
| ~~R4~~ | ~~真机数据尝试~~(0705晚拍板取消:拿不到实体) | — | — | — | L4 报告口径定稿=仿真任务监视值+一句"真机部署属决赛阶段工作",不留欠口不设悬念 |
| R7 | 多口径方法论显性化(0705晚新增,源于用户洞察"H/对照双口径可推广") | A | 报告30%+创新10% | 1天(已落地) | 全项目 9 对"主/对照尺子"收进一页口径矩阵(报告附录C+PPT专页);能耗加再生制动展望口径(η_regen=0.40 显式假设,呼应ABB传动,不进头条);核心主张=口径不变性:主结论在全部口径下方向一致(F7/F15/F10展望行佐证) |
| — | T15 ✅;T13 ✅升级为实跑(0705:轻量 RL 亲测 7.82s vs 标定 7.23s,学不出 δ——F16;深度版仍引 2025 文献画像) | A | 报告/创新 | 已完成 |  |

### 8.3 40 天排期(S 系列冲刺周,取代原 §4/现状§3 的 W4-W6 排布;原表约提前两周)

| 周 | 日期 | 主战 | 硬验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 7/06-7/12 | L4 收口+T17 搭建(信箱批次 B/C,含 R6 权重框)+R1 样章 | 六步演示全过;样章 1 章;7/10 首期周报 |
| S2 | 7/13-7/19 | 录屏 v1(带每步解说词,关键处注入 ABB 术语 2-3 次:23.16 线性斜坡/anti-pendulum/再生回馈,克制不谄媚)+报告 1-3 章+R5 数字孪生章+用户课 1(教材=ACS880 FW Manual 参数表,L7 设计稿 G8) | 录屏可看且无声也能懂;3 章初稿数字全自 CSV |
| S3 | 7/20-7/26 | 报告全章初稿+图表精修+用户课 2 | 全章初稿齐,每章过六要素自查 |
| S4 | 7/27-8/02 | 报告 v2(去AI味)+PPT 自明化(每页自解释+备注栏完整叙述)+录屏 v2(旁白或字幕) | PPT 无人讲解可独立评审;录屏成片 |
| S5 | 8/03-8/09 | T18 红队+全包自审+QA 卡(轻量,存决赛底;用 ABB 文档目录反推评委画像出题:安全/防摇/能效/参数可配置性,答案用 ABB 术语体系)+R3 提交彩排 | 彩排邮件全流程成功(7z加密+密码正文+中转站) |
| S6 | 8/10-8/15 | 终审+正式提交 | 8/15 提交回执 |
| 缓冲 | 8/16-8/26 | 仅应急修复 | — |

### 8.5 8/26 后解锁清单(决赛阶段才做,现在不投入)

上台演讲台词稿 + 模拟答辩×2(QA 卡在 S5 已备轻量底稿,届时扩充);

真机 AC500 相关一切(若晋级且届时可得,补 L4 真机行;初赛报告不留此悬念);

现场演示排练(调权重环节 R6 的"现场"部分——画面元件初赛就装好,录屏里演示过即可);

其他一切"实体化"投入。

### 8.4 分工

Claude:全部代码/文档/报告/生成器/样章/QA 卡/设计卡/周报(唯一开发者);

Codex(信箱批次):AB 侧全部操作(L4 抄表/可视化搭建/重贴回归/截图),R6 画面元件加装;

用户:官方群 B1/B2 追答、信箱传令、每周一课、R4 真机渠道、模拟答辩主讲、最终拍板;

队友:录屏操作/排版/第二遍人工校对(不卷入技术,按既定原则)。